**南京航空航天大学继续教育学院**

**毕业设计（论文）进度表**

专业： 计算机科学与技术 班级：CZ04211301/CZ04211302

CZ04190301/CZ04190302

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **内 容** | **备 注** |
| 一 | 2022年12月28日 | 毕业设计动员，学生分组、选题，确定学生论文题目和指导教师。 | 指导教师在论文系统中完成选题、任务书的编写。 |
| 二 | 2022年12月28日-------  2023年1月20日 | 调研、收集资料，提出毕业设计（论文）方案，写出开题报告。 | 2023年1月20日前学生将毕业设计（论文）开题报告上传至论文系统。 |
| 三 | 2023年1月21日  -------  2023年1月24日 | 指导教师审阅学生毕业设计（论文）开题报告。 | 2023年1月24日前指导教师将毕业设计（论文）开题报告的意见反馈给学生。 |
| 四 | 2023年3月4日 | 学生完成毕业设计（论文）初稿。 | 2023年3月4日前学生将毕业设计（论文）初稿上传至论文系统。 |
| 五 | 2023年3月5日  -------  2023年3月11日 | 指导教师对学生毕业设计（论文）初稿提出修改意见。 | 2023年3月11日前指导教师将学生毕业设计（论文）初稿修改意见录入系统。 |
| 六 | 2023年3月12日  -------  2023年4月10日 | 学生修改毕业设计（论文），自行上网检查论文重复率并修改至符合要求，确定毕业设计（论文）终稿。 | 2023年4月10日前学生将毕业设计（论文）终稿和查重报告上传至论文系统。 |
| 七 | 2023年4月11日  -------  2023年4月12日 | 学生将毕业设计（论文）打印、装订并交稿。 | 2023年4月12日前学生将装订好的毕业设计（论文）材料提交给指导教师。 |
| 八 | 2023年4月13日  -------  2023年4月19日 | 评阅毕业设计（论文）。 | 答辩前指导教师对学生毕业设计（论文）进行评阅。 |
| 九 | 2023年4月20日  -------  2023年4月21日 | 学生进行毕业设计（论文）答辩准备 | 准备答辩PPT。 |
| 十 | 2023年4月22日 | 答辩小组分组进行毕业设计（论文）答辩、评分。 |  |
| 十一 | 2023年4月23日  -------  2023年4月26日 | 答辩结束后，学生上传毕业设计（论文）定稿。 | 2023年4月26日前学生将毕业设计（论文）定稿上传至论文系统。 |

**注：毕业设计（论文）时间是从2022年12月28日～2023年4月26 日**